**柳文件**

柳城审批项投审字〔2024〕5号

**关于柳城县大埔镇乐寨村良社屯虎头山饰面用灰岩矿（136.8万t/a扩建项目）安全设施设计矿山基建期延期审查意见书**

柳城县宏盛石材有限公司：

你公司报来《柳城县大埔镇乐寨村良社屯虎头山饰面用灰岩矿延长基建期的申请报告》，我局组织专家对你公司委托内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司编制的《柳城县大埔镇乐寨村良社屯虎头山饰面用灰岩矿（136.8万t/a扩建项目）安全设施设计变更设计通知单》进行了审查。经研究，审查意见如下：

原则同意专家组审查意见，同意柳城县大埔镇乐寨村良社屯虎头山饰面用灰岩矿（136.8万t/a扩建项目）安全设施设计矿山基建期延期12个月，自出具审查意见书之日算起。

柳城县行政审批局

 2024年3月18日