|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳城县电子商务进农村综合示范县项目进度表  （2019年10月） | | | | | | | | |
| 统日期：2019年10月 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称及建设内容** | **项目类型** | **扶持资金额度（万元）** | **完成时限** | **项目进度** | **项目承办单位名称** | **承办单位责任人** | **备注** |
| 1 | 电子商务县级服务中心装修工程竣工咨询服务 | 公共服务体系 | 0.52 | 2017年11月 | 完成 | 柳城县长信工程咨询服务部 | 张军 |  |
| 2 | 电子商务县级服务中心物流仓储楼工程预算造价 | 公共服务体系 | 0.37 | 2016年6月 | 完成 | 柳城县长信工程咨询服务部 | 张军 |  |
| 3 | 电子商务县级服务中心建设工程竣工结算审核 | 公共服务体系 | 0.41 | 2017年6月 | 完成 | 柳城县长信工程咨询服务部 | 张军 |  |
| 4 | 电子商务进农村综合示范项目县级服务中心仓储用房工程设计 | 公共服务体系 | 4.95 | 2016年6月 | 完成 | 柳城县规划勘察建筑设计所 | 周继祥 |  |
| 5 | 农村电子商务公共服务体系村级服务点建设 | 公共服务体系 | 90 | 2017年1月 | 完成 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司 | 刘璇 |  |
| 6 | 柳城县农村电子商务合作项目 | 公共服务体系 | 210 | 2016年10月 | 完成 | 阿里巴巴（中国）软件有限公司 | 邱娟 |  |
| 7 | 柳城县电子商务县级服务中心装修工程 | 公共服务体系 | 84.59 | 2017年11月 | 完成 | 广西顺安建筑工程有限公司 | 蔡立宗 |  |
| 8 | 柳城县电子商务县级服务中心装修工程 | 公共服务体系 | 18.88 | 2016年7月 | 完成 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 蔡立宗 |  |
| 9 | 柳城县电子商务进农村综合示范项目县级服务中心仓储用房工程 | 公共服务体系 | 98.4 | 2017年8月 | 完成 | 广西友鸿建筑工程有限公司 | 杨梅 |  |
| 10 | 电子商务县级服务中心仓储用房防盗网安装等工程 | 公共服务体系 | 38.32 | 2017年8月 | 完成 | 广西友鸿建筑工程有限公司 | 杨梅 |  |
| 11 | 农村电子商务公共服务体系村级服务点建设 | 公共服务体系 | 62 | 2017年1月 | 完成 | 柳城县“农村淘宝”项目合伙人 | 邱娟 |  |
| 12 | 县级农村电子商务公共服务中心建设 | 公共服务体系 | 64 | 2019年5月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 13 | 农村电子商务公共服务体系村级服务点建设 | 公共服务体系 | 88 | 2017年1月 | 完成 | 柳城县乐村淘电子商务有限公司 | 谢智刚 |  |
| 14 | 柳城县寨隆镇电子商务服务站建设项目 | 公共服务体系 | 8 | 2017年6月 | 完成 | 柳城县易隆电子商务有限公司 | 兰辰师 |  |
| 15 | 柳城县冲脉镇电子商务服务站建设项目 | 公共服务体系 | 8 | 2017年8月 | 完成 | 柳城县云创电子商务有限公司 | 黄喜先 |  |
| 16 | 柳城县大埔镇电子商务服务站建设项目 | 公共服务体系 | 8 | 2017年12月 | 完成 | 柳城崖山休闲农庄有限公司 | 徐建友 |  |
| 17 | 太阳能生态保洁箱广告牌租赁 | 农村产品上行 | 25.74 | 2016年6月 | 完成 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司 | 刘璇 |  |
| 18 | 柳城县农村电子商务扩大宣传服务项目 | 农村产品上行 | 19.86 | 2017年12月 | 完成 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司 | 廖柳凤 |  |
| 19 | “互联网+”产品二维码（广西）中心柳城县分中心建设项目采购 | 农村产品上行 | 49.21 | 2017年8月 | 完成 | 广西天海互联网产品二维码有限公司 | 薛劲涛 |  |
| 20 | 柳城县农村电子商务柳城木瓜丝品牌培育项目 | 农村产品上行 | 30 | 2017年10月 | 完成 | 广西味豪食品有限公司 | 冷志能 |  |
| 21 | 柳城县农村电子商务品牌培育和质量保障体系建设 | 农村产品上行 | 20.91 | 2017年12月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 22 | 柳城县农村电子商务伏虎茶品牌培育项目 | 农村产品上行 | 32 | 2017年12月 | 完成 | 柳城县国营伏虎华侨农场茶厂 | 何海华 |  |
| 23 | 电子商务品控中心设备采购 | 农村产品上行 | 46.3 | 2017年12月 | 完成 | 柳州程中贸易有限公司 | 罗章 |  |
| 24 | 柳城县电子商务进农村业务宣传品内容设计及推广顾问服务 | 农村产品上行 | 19 | 2016年10月 | 完成 | 柳州领行观达诣策文化传播有限公司 | 黄幸 |  |
| 25 | 柳城县电子商务进农村业务宣传服务采购 | 农村产品上行 | 105 | 2017年12月 | 完成 | 柳州领行观达诣策文化传播有限公司 | 黄幸 |  |
| 26 | 柳城县电子商务农产品上行项目建设 | 农村产品上行 | 28.2 | 2017年11月 | 完成 | 柳州市汇冠电子商务有限公司 | 蒋小波 |  |
| 27 | 柳城县电子商务农产品上行购买服务 | 农村产品上行 | 9.54 | 2017年11月 | 完成 | 柳州市汇冠电子商务有限公司 | 蒋小波 |  |
| 28 | 柳城云片糕申报国家地理标志保护产品技术服务 | 农村产品上行 | 9 | 2017年6月 | 正在申报 | 中宇恒泰（北京）地理标志科技有限公司（中国地理标志产品服务中心） | 朱月建 |  |
| 29 | 柳城电商物流配送中心邮政仓储工程一期 | 农村产品上行 | 28.11 | 2018年8月 | 完成 | 广西泓泰铖建筑工程有限公司 | 梁科 |  |
|  | 电商物流配送中心邮政仓储工程装修款 | 农村产品上行 | 15.3 | 2018年11月 | 在建 | 广西泓泰铖建筑工程有限公司 | 梁科 |  |
| 30 | 广西商务厅阿里巴巴集团第一期农村电商培训班 | 农村电商培训 | 1.16 | 2016年9月 | 完成 | 阿里巴巴（中国）教育科技有限公司 | 邱娟 |  |
| 31 | 广西商务厅阿里巴巴集团第二期农村电商培训班 | 农村电商培训 | 1.16 | 2016年10月 | 完成 | 阿里巴巴（中国）教育科技有限公司 | 邱娟 |  |
| 32 | 柳城县电子商务进农村管理型人才培训服务采购 | 农村电商培训 | 71.74 | 2017年7月 | 完成 | 广西国际电子商务中心 | 翁华斌 |  |
| 33 | 柳城县电子商务进农村实操型人才培训 | 农村电商培训 | 36.83 | 2017年7月 | 完成 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司科技培训分公司 | 廖正军 |  |
| 34 | 柳城县电子商务进农村培训体系建设 | 农村电商培训 | 3.28 | 2017年12月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 35 | 柳城县电子商务进农村实操型人才培训 | 农村电商培训 | 21.67 | 2017年8月 | 完成 | 柳城县中等职业技术学校 | 张中华 |  |
| 36 | 柳城县电子商务进农村管理人才培训 | 农村电商培训 | 1.2 | 2017年3月 | 完成 | 柳州市城中区清大企业管理服务中心 | 莫又阳 |  |
| 37 | 柳城县电子商务进农村实操型人才培训 | 农村电商培训 | 36.83 | 2017年8月 | 完成 | 柳州市汇冠电子商务有限公司 | 蒋小波 |  |
| 38 | 柳城县电子商务进农村县乡村三级物流体系培训 | 农村电商培训 | 14.82 | 2017年10月 | 完成 | 柳州市科正职业培训学校 | 宣宏隆 |  |
| 39 | 第三期县域电商助力农产品上行、休闲农业及区域公共品牌建设研修班 | 农村电商培训 | 1.44 | 2017年12月 | 完成 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 张明广 |  |
| 40 | “农商互联”暨农产品电子商务创新发展研讨班 | 农村电商培训 | 1.44 | 2017年3月 | 完成 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 张明广 |  |
| 41 | 高效物流与双创人才体系构建助推农村电商精准扶贫培训 | 农村电商培训 | 1.48 | 2018年8月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 42 | 柳城县电子商务县乡村三级物流县级中心工程预算咨询服务 | 物流配送体系 | 0.98 | 2017年6月 | 完成 | 柳城县长信工程咨询服务部 | 张军 |  |
| 43 | 电子商务物流配送中心建设工程咨询服务费 | 物流配送体系 | 1.61 | 2017年11月 | 完成 | 柳城县长信工程咨询服务部 | 张军 |  |
| 44 | 柳城县电子商务县乡村三级物流县级中心设计 | 物流配送体系 | 4.89 | 2017年6月 | 完成 | 柳城县规划勘察建筑设计所 | 周继祥 |  |
| 45 | 柳城县电子商务物流配送中心工程项目服务费 | 物流配送体系 | 7.35 | 2017年11月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 46 | 柳城县电子商务进农村物流体系建设 | 物流配送体系 | 0.14 | 2017年12月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
| 47 | 柳城县电子商务县乡村三级物流体系建设 | 物流配送体系 | 367.64 | 2017年7月 | 建设中 | 柳城县邸达物流配送中心 | 覃宝安 |  |
| 48 | 柳城县电子商务进农村物流体系物流站点建设指导服务项目 | 物流配送体系 | 20 | 2017年1月 | 完成 | 柳州科创企业管理咨询有限公司 | 宣宏隆 |  |
| 49 | 柳城县电子商务物流体系村级物流站点设备采购 | 物流配送体系 | 83.26 | 2018年6月 | 完成 | 广西纪升商贸有限公司 | 刘诚 |  |
| 50 | 柳城县电子商务物流配送中心设备采购 | 物流配送体系 | 46.61 | 2018年6月 | 完成 | 柳州悦鼎贸易有限公司 | 罗章 |  |
| 51 | 柳城县电商物流配送中心邮政仓储用房工程预算造价咨询服务费 | 物流配送体系 | 0.15 | 2018年6月 | 完成 | 柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室 | 黄小龙 |  |
|  | 合计 |  | 1948.29 |  |  |  |  |  |
| 征求意见（柳城县电商办）联系电话：0772-7615487         纪检（柳城县纪委）联系电话：0772-7612286       审计（柳城县审计局）联系电话：0772-7612299 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

​