## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 东泉镇柳华社区第六、第七居民小组公共基础照明太阳能路灯安装
项目单位： | 柳城华侨管理区
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-05

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 东泉镇柳华社区第六、第七居民小组公共基础照明 太阳能路灯安装
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 安装6米高单臂路灯76盏，采用光源LED太阳能充电蓄电，预算20万元。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 20 | 20
①中央财政
②自治区财政 | 20 | 20
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城华侨管理区
| 地址 | 柳城县柳城华侨农场场部
| 法人代表 | 陈丹月
| 法人代表电话 | 0772-7968613
| 银行账户名称 | 柳城华侨管理区
| 开户银行 | 中国农业股份有限公司柳城东泉分理处
| 银行账号 | 20135601040002555

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：柳华社区第六、第七居民小组当前仍处于无路灯现状，给居民夜间出行带来极为不便。项目建设能解决群众出行难问题，同时能更好地建设美丽侨乡和打造宜居侨乡，促进乡村振兴。 2、项目主要内容：计划在第六、第七居民小组安装6米高单臂路灯76盏，预算20万元。
2.项目总体目标 | 项目建成后，可解决柳华社区178户、579人夜间出行难问题，改善侨乡人居环境 ，提高人民生活品质。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年4月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年6月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯基础设施建设，具有丰富的建设和管理经验。项目地群众支持度高，对公共照明设施建设项目大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：路灯亮化项目建设，群众支持度高，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 东泉镇柳华社区第六、第七居民小组公共基础照明太阳能路灯安装
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 安装LED太阳能路灯76盏 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年4月-6月 | 6月底前完成
|  | 产出成本 | 革命老区资金20万 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 给群众夜间提供出行便利，提高群众幸福感。 | 改善群众生活条件。
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意。 | 真正改善群众生活条件，方便群众夜间出行。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日