## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 马山镇八甲村大岭屯屯内道路硬化
项目单位： | 柳城县马山镇人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2025 年12月9日

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 马山镇八甲村大岭屯屯内道路硬化
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 计划在马山镇八甲村大岭屯硬化屯内道路250米，工程预算11万元。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 11 | 11
①中央财政
②自治区财政 | 11 | 11
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城县马山镇人民政府
| 地址 | 柳城县马山镇马山街
| 法人代表 | 陈惠泉
| 法人代表电话 | 0772-7761222
| 银行账户名称 | 柳城县马山镇财政所
| 开户银行 | 广西柳城农村商业银行股份有限公司马山支行
| 银行账号 | 2634012040000319

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：马山镇八甲村大岭屯以传统种养业为经济基础，群众劳作起早贪黑，目前屯内有几段道路没有得到硬化，造成群众出行非常不便，并存在一定的安全隐患，群众迫切希望硬化这几段道路。项目建设有助于解决群众出行难问题，打造宜居村屯，进一步提升宜居村屯条件，全面推进乡村振兴。 2、项目主要内容：计划屯内道路硬化250米，工程预算11万元。
2.项目总体目标 | 项目建成后使192户744人受益，给群众提供交通便利，方便群众出行、开展文娱和生产活动，进一步提升宜居村屯条件，全面推进乡村振兴。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年5月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年10月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路建设、亮化项目建设等，具有丰富的村屯建设和管理经验。项目地群众支持度高，对亮化工程大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性： ②建设方案可行性： ③资金筹措可行性：
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 马山镇八甲村大岭屯屯内道路硬化
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 屯内道路硬化250米 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年6月-12月 | 12月前完成
|  | 产出成本 | 投入革命老区转移支付资金11万元 | 12月前完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 给群众提供出行便利，方便群众出行 | 改善群众生产生活条件
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 真正改善村民生产生活条件，方便群众出行。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日