## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 龙头镇田厂村上田屯、上仁屯S210路段公共基础照明太阳能路灯安装
项目单位： | 龙头镇人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-05

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 龙头镇田厂村上田屯、上仁屯S210路段公共基础照明太阳能路灯安装
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 在田厂村上田屯、上仁屯省道S210路段两侧安装8米高太阳能路灯共约50盏，包括路灯灯杆、加固基础等。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 16 | 16
①中央财政
②自治区财政 | 16 | 16
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 龙头镇人民政府
| 地址 | 龙头镇龙头社区
| 法人代表 | 蒋茜茜
| 法人代表电话 | 0772-7871213
| 银行账户名称 | 柳城县龙头镇人民政府
| 开户银行 | 广西柳城农村商业银行股份有限公司龙头支行
| 银行账号 | 2608012060000015

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：方便群众出行，提升乡村面貌，更好的为乡村振兴奠定基础。使群众真正感受到乡村振兴的大变化。 2、项目主要内容：在田厂村上田屯、上仁屯省道S210路段两侧安装8米高太阳能路灯共约50盏，包括路灯灯杆、加固基础等。
2.项目总体目标 | 项目建成后有效改善村屯生产生活条件。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年6月前完成工程设计、预算、签施工合同等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位：待定。项目不需征用土地。项目地方政府、人民群众积极配合，建设具备有利条件。
5.结论 | ①建设条件可行性：建设条件可行性：项目不需征用土地。项目地方政府、人民群众积极配合，建设具备有利条件，可行性强。 ②建设方案可行性：建设方案可行性：在田厂村上田屯、上仁屯省道S210路段两侧安装8米高太阳能路灯共约50盏，包括路灯灯杆、加固基础等。总投资16万元。符合建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 安装田厂村上田屯、上仁屯S210路段公共基础照明太阳能路灯
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填） | 省道S210是龙头镇穿境主干道路，在田厂村上田屯、上仁屯省道S210路段两侧安装太阳能路灯共约50盏，有效方便群众交通出行和生产生活。
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 在田厂村上田屯、上仁屯省道S210路段两侧安装8米高太阳能路灯共约50盏，包括路灯灯杆、加固基础等。 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量为合格
|  | 产出时效 | 2025年12月 | 2025年12月前完成
|  | 产出成本 | 投入革命老区转移支付资金16万元 | 2025年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 加强改善群众的生产生活条件，有明显的社会效益 | 加强改善群众的生产生活条件，有明显的社会效益
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 人民群众受益 | 人民群众受益
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日