## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 东泉镇柳华社区第三村民小组道路硬化
项目单位： | 柳城华侨管理区
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-05

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 东泉镇柳华社区第三村民小组道路硬化
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 计划建设东泉镇柳华社区第三村民小组道路硬化200米，规格为宽3.5米，厚0.2米。预算11万元。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 11 | 11
①中央财政
②自治区财政 | 11 | 11
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城华侨管理区
| 地址 | 柳城县柳城华侨农场场部
| 法人代表 | 陈丹月
| 法人代表电话 | 0772-7968613
| 银行账户名称 | 柳城华侨管理区
| 开户银行 | 中国农业股份有限公司柳城东泉分理处
| 银行账号 | 20135601040002555

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：柳华社区第三村民小组以传统农业为经济基础，项目建设有助于产业兴旺和建设美丽乡村，打造宜居村屯，进一步提升产业生产和宜居村屯条件，促进乡村振兴。 2、项目主要内容：东泉镇柳华社区第三村民小组道路硬化长200米，规格为宽3.5米，厚0.2米。
2.项目总体目标 | 项目建成后，可解决柳华社区第三村民小组113户343人出行难问题，改善村容村貌，建设美丽宜居侨乡。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年4月前完成工程设计、预算、邀标等工作。
| 第二阶段 | 2025年6月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路硬化项目建设，具有丰富的建设和管理经验，项目地群众支持度高，对硬化工程大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：项目建设村屯内道路硬化，群众支持度高，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 东泉镇柳华社区第三村民小组道路硬化
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 硬化道路长200米 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年4月-6月 | 6月底前完成
|  | 产出成本 | 革命老区资金11万 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 提升人居环境，方便村民出行，提高满意度。 | 改善群众生产生活条件
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 真正改善村民生产生活条件，方便群众出入。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日