## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 寨隆镇下寨村土宿屯西头至洗衣池道路硬化
项目单位： | 柳城县寨隆镇人民政府
项目申报部门：
项目申报文号： | 柳城县人民政府
项目申报日期： | 2024 年12月6日

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 寨隆镇下寨村土宿屯西头至洗衣池道路硬化
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 新建硬化道路264米，路面宽4米，厚0.2米，挡土墙、涵管等。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 15 | 15
①中央财政
②自治区财政 | 15 | 15
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城县寨隆镇人民政府
| 地址 | 柳城县寨隆镇中街58号
| 法人代表 | 高杰锋
| 法人代表电话 | 0772-3425829
| 银行账户名称 | 柳城县寨隆镇财政所
| 开户银行 | 柳城农合行寨隆支行
| 银行账号 | 2632012060000043

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：下寨村土宿屯洗衣池是居民日常重要的生产工作公共场所。为打造宜居村屯，进一步改善屯内道路和提升居民生产条件，特申请次项目。 2、项目主要内容：新建硬化道路264米，路面宽4米，厚0.2米，挡土墙、涵管等。
2.项目总体目标 | 项目建成后，可解决下寨村土宿屯共126户419人（其中脱贫户8户22人）出入洗衣池行路难问题。改善群众生活生产条件，进一步提升宜居村屯条件。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年4月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年11月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路硬化、路灯亮化项目建设，具有丰富的建设和管理经验。项目地群众支持度高，对修路大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：项目为屯内道路硬化，群众支持度高，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 寨隆镇下寨村土宿屯西头至洗衣池道路硬化
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填） | 推动建设美丽乡村建设，打造宜居村屯，进一步提升宜居村屯条件，改善村民人居环境。
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 修建硬化路264米 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年4月-11月 | 11月前完成
|  | 产出成本 | 投入革命老区转移支付资金15万元 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 给群众屯内道路通行提供便利，提高农业生产效率。 | 改善群众生产条件
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施整体满意 | 真正改善村民生产条件，方便群众出入产业地。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日