## 明细表
附件：
柳城县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整计划表
填写单位：柳城县乡村振兴局 | [7 empty] | 填表人及联系方式： |  |  |  |  | 叶文彬 0772-7610273 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管单位 | 项目实施（业主）单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 调整情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [9 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
|  |  |  | 镇 | 村 | 计划年度 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [7 empty] | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25
1 | 产业发展 | 产业园（区） | 田垌村鸦鹊屯产业园水渠建设工程(一期） | 大埔镇 | 田垌村 | 2023 | 20230531 | 20231130 | 236 | 236 |  |  | 修建三面光水沟长2000米，宽0.8米、高0.8米、水涵管等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 大埔镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调整项目预算 |  |  | 建设需要增加预算到236万元确保产业供水 | 调整前项目预算总投资为200万元
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县2023年少数民族发展资金项目-沙埔镇碑田村汶水龙屯产业道路硬化 | 沙埔镇 | 碑田村 | 2023 | 20230620 | 20231220 | 70 | 70 |  |  | 汶水龙屯产业路（汶水龙屯屋背龙至坟六屯沟背0.7公里；汶水龙路口至湾塘塘尾0.78公里） |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 0772-7612400 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县2023年少数民族发展资金项目-寨隆镇下寨村下寨屯村前产业路硬化 | 寨隆镇 | 下寨村 | 2023 | 20230620 | 20231220 | 72 | 72 |  |  | 硬化道路长1800米、路基宽为4米，路面宽为3.5米、厚0.2米，其中含路肩、挡土墙、涵洞、错车道等，沿道路左侧新建500米60*60CM三面光排水沟 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 0772-7612400 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县龙头镇瓦窑村甘蔗种植示范点 | 龙头镇 | 瓦窑村 | 2023 | 20230426 | 20231229 | 150 | 150 |  |  | 1.硬化道路长1000米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等，预算90万2.新建水沟3000米，预算60万 |  |  | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 马山镇马山村马山屯螺蛳粉原材料木耳种植基地 | 马山镇 | 马山村 | 2023 | 20230526 | 20231229 | 200 | 200 |  |  | 1.完善基地建设：硬化道路长400米，宽4.5米，厚0.2米；2.除险挡土墙长100米，高1米，宽0.6米；3.水沟长200米，宽1.5米，高1米；4.山边挡土墙200米，高3米，宽1米。5.安装变压器50万元，加大生产线。6.新建4000平米菌棚50万元 |  |  | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县稻花飘香现代粮食示范区农田灌溉水渠建设项目 | 古砦仫佬族乡 | 大户村 | 2023 | 20230426 | 20231229 | 453 | 453 |  |  | 1、0.8m×0.8m混凝土渠道：内空尺寸（宽×深）80cm×80cm，渠肩宽30/30cm，垫层厚10cm。采用C15混凝土现浇。 2、实施“优质稻谷提质增效”项目6000亩，每亩补贴100元（谷种和肥料）。 3、充分运用大米加工厂，订单收购稻谷2000公斤，每公斤补贴0.5元 |  |  | 柳城县农业农村局 | 古砦乡人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县寨隆镇下尧村安乐屯穿心莲种植基地水肥一体化喷灌项目 | 寨隆镇 | 下尧村 | 2023 | 20230526 | 20231229 | 100 | 100 |  |  | 泵房1座、水肥池2座、过滤系统5个、电力供给系统1个、抽水系统1个、喷灌管2千米等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 寨隆镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县鸡楼村鸡楼村特色中药材示范点 | 寨隆镇 | 鸡楼村 | 2023 | 20230426 | 20231229 | 70 | 70 |  |  | "硬化道路长1500米、路面4米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等 " |  |  | 柳城县农业农村局 | 寨隆镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 社冲乡蔬菜基地配套基础设施（道路）建设项目二期 | 社冲乡 |  | 2023 | 20230531 | 20231130 | 300 | 300 |  |  | 建设硬化产业道路，总长度5700米*3.5米*宽0.2米，路肩等。投资预算资金约300万元。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 大户村肉鸽产业基地扩建养殖棚建设及脱贫户认养肉鸽项目 | 古砦仫佬族乡 |  | 2023 | 20230531 | 20231229 | 320 | 320 |  |  | 1、新建鸽子养殖棚4个，规格：长90米、宽13米，高3.5米，面积1250平方米。 2、带动脱贫户认养肉鸽10000对，每对补贴20元。 3、扩大产业，带动脱贫户10人就业，以公益性岗位方式发放补贴（工作时间按天算，100元/天） |  |  | 柳城县农业农村局 | 古砦乡人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 碑田祥源甘蔗种植示范点 | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230531 | 20231130 | 78 | 78 |  |  | 硬化道路长1200米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 沙埔镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 碑田祥源甘蔗种植示范点（二期） | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230531 | 20231130 | 104 | 104 |  |  | 硬化道路长1600米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 沙埔镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2023年少数民族发展资金项目-社冲乡洛文村新村屯和无忧村福立屯村庄环境整治(续建) | 社冲乡 | 洛文村 | 2023 | 20230620 | 20231220 | 60 | 60 |  |  | 屯内道路两边加宽长约700米、平均宽2米；屯内排水沟建设长约500米 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 0772-7612400 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 马山镇大龙村古仁屯饮水安全巩固提升工程 | 马山镇 | 大龙村 | 2023 | 20230811 | 20231231 | 20 | 20 |  |  | 安装管网850米， |  |  | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617513 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 大埔镇同境村同境屯饮安全巩固提升工程 | 大埔镇 | 同境村 | 2023 | 20230811 | 20231231 | 80 | 80 |  |  | 安装管网0.85公里 |  |  | 柳城县水利局 | 大埔镇人民政府 | 兰运龙 | 0772-7617513 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 柳城县2023年少数民族发展资金-太平镇黄宜村黄宜屯人居环境整治补短板项目 | 太平镇 | 黄宜村 | 2023 | 20230620 | 20231220 | 60 | 60 |  |  | 屯内道路硬化长1200米宽3.5米厚0.2米。 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 0772-7612400 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 桑园产业基地道路硬化建设 | 冲脉镇 | 冲脉村 | 2023 | 20230301 | 20231231 | 46 | 46 |  |  | 硬化道路长850米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 韦鲜玉 | 18172117346 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 恩惠桑蚕种养示范点桑园产业化建设 | 冲脉镇 | 冲脉村 | 2023 | 20230301 | 20231231 | 60 | 60 |  |  | 硬化道路长1100米、路面3.5米，厚0.3米，路肩各0.5米、涵管等。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 韦鲜玉 | 18172117346 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 千丝万缕桑蚕产业示范园建设 | 冲脉镇 | 冲脉村 | 2023 | 20230301 | 20231231 | 25 | 25 |  |  | 机耕路长800米，路面宽3米，厚度0.3米，路肩0.5米、涵管等。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 韦鲜玉 | 18172117346 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 东泉镇西安村国胜蔬菜种植示范点 | 东泉镇 | 西安村 | 2023 | 20230428 | 20231130 | 29 | 29 |  |  | 硬化道路520米，宽度3.5米，厚0.2米，涵管等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 刘旭 | 13633020860 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 东泉镇西安村钟泉柑桔种植示范点 | 东泉镇 | 西安村 | 2023 | 20230428 | 20231130 | 25 | 25 |  |  | 水渠200米，机井一口，电力设施200米，50亩示范基地水肥一体化设施 |  |  | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 刘旭 | 13633020860 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 二塘村莲藕种植示范点产业道路硬化项目 | 凤山镇 | 二塘村 | 2023 | 20230531 | 20231129 | 300 | 300 |  |  | 建设硬化产业道路，总长度4000米*5米*宽0.2米，路肩等。投资预算资金约300万元。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 甘文军 | 13597182260 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 对河村白坟屯吕家岭至二级站、槽里产业道路硬化 | 凤山镇 | 对河村 | 2023 | 20230426 | 20231230 | 15 | 15 |  |  | 硬化道路长300米，宽3.5米，厚0.2米，含路肩、涵洞、挡土墙等 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 凤山镇人民政府 | 覃立发 | 0772-2465969 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 头塘村头塘屯大万至石角朝田产业道路硬化 | 凤山镇 | 头塘村 | 2023 | 20230428 | 20231231 | 18 | 18 |  |  | 建设硬化路220米，路基宽4米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米。 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 凤山镇人民政府 | 覃立发 | 0772-2465969 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 头塘村头塘屯大园门至拉社产业道路硬化 | 凤山镇 | 头塘村 | 2023 | 20230428 | 20231231 | 18 | 18 |  |  | 建设硬化路494米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米。 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 凤山镇人民政府 | 覃立发 | 0772-2465969 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 大湾村良村屯三月三至后背岭产业道路硬化 | 凤山镇 | 大湾村 | 2023 | 20230426 | 20231230 | 30 | 30 |  |  | 建设硬化路长570米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米，含挡土墙、涵管、路肩、会车台等。 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 凤山镇人民政府 | 覃立发 | 0772-2465969 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 禄村屯产业道路硬化 | 六塘镇 |  | 2023 | 20230426 | 20231231 | 42.5 | 42.5 |  |  | 道路硬化850米，宽3.5米，厚0.2米，路面、路肩 |  |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 韦飚 | 13558021716 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 柳城县沙埔镇六广村展达甘蔗种植示范点 | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230428 | 20231031 | 45 | 45 |  |  | 硬化道路长700米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 沙埔镇人民政府 | 杨群 | 0772-6648059 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 沙埔村黄崖屯2队产业道路硬化 | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230428 | 20231031 | 60 | 60 |  |  | 硬化道路长1200米，宽3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、水沟涵洞、挡土墙等。 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 沙埔镇人民政府 | 杨群 | 0772-6648059 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 长隆村上榕屯产业道路硬化 | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230428 | 20231031 | 80 | 80 |  |  | 硬化道路长1000米，宽3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、水沟涵洞、挡土墙、错车道等 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 沙埔镇人民政府 | 杨群 | 0772-6648059 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 六广村枫木屯产业道路硬化 | 沙埔镇 |  | 2023 | 20230428 | 20231031 | 75 | 75 |  |  | 硬化道路长1500米，宽3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、水沟涵洞、挡土墙、错车道等 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 沙埔镇人民政府 | 杨群 | 0772-6648059 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 社冲乡仓贝村高棉屯至良冲屯产业道路硬化（二期） | 社冲乡 |  | 2023 | 20230428 | 20230928 | 80 | 80 |  |  | 新增硬化道路硬化长度1800米，硬化宽度3.5米（原有宽度5.8米）0.2米，路肩等 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 社冲乡人民政府 | 郭琳 | 0772-2463307 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 太平镇板料村上黄屯至金洞弄产业道路硬化 | 太平镇 |  | 2023 | 20230426 | 20231130 | 35 | 35 |  |  | 产业道路硬化长540米，3.5米宽，0.2米厚 |  |  | 柳城县乡村振兴局 | 太平镇人民政府 | 刘美群 | 13737224629 | 调出年度计划 |  |  | 下达资金不足无法年内实施
调整说明：序号1为调整项目预算调整后总预算金额为236万元，序号2-33为调出年度计划，项目数32个，涉及总预算投资为3120.5万元。
填写说明：A21列为选择项，仅能从“新增入库”“调整出库”“调入年度计划”“调出年度计划”“调整项目预算”6种情况选项中选择其中一种。其中：选择“调整项目预算”情形则除了在A10列内将最新预算填写并标黄底外，在A25列“备注”列注明之前项目预算总投资。