## 信息汇总
附件1
柳城县2020-2022年规划新建公办幼儿园建设计划表（实施项目）
序号 | 学校名称 | 所数 | 班级数(个) | 可增加 学位数（个） | 建筑面积(平方米) | 建设性质 | 建设规模及内容 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 项目总投资 （万元） | 备注
| 合 计 | 2 | 24 | 720 | 8136 |  |  |  |  | 2110
1 | 柳城县太平镇中心幼儿园 | 1 | 12 | 360 | 4068 | 新建 | 新建一栋综合楼，新建大门、围墙、场地硬化及美化等附属设施，采购一批保教设备。 | 2020.1 | 2020.12 | 1055 | 已开工
2 | 柳城县六墉镇中心幼儿园 | 1 | 12 | 360 | 4068 | 新建 | 新建一栋综合楼，新建大门、围墙、场地硬化及美化等附属设施，采购一批保教设备。 | 2020.11 | 2021.10 | 1055