附件

柳州市柳城县社冲乡2024年农业产业强镇建设项目计划变更情况表

变更前建设项目
序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	建设内容	总投资（万元）	时间安排
主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
1	农产品质量认证提升项目	柳城县社冲乡人民政府	全乡域	支持开展食用菌绿色食品认证2个以上；支持1-2家生产主体成功申报广西农产品目录。
50	50	0	0	2025年6月前	2025年8月前
2	品牌培育推广项目	柳城县社冲乡人民政府	全乡域	邀请专业团队为“柳城食用菌”设计品牌形象、品牌口号、品牌故事等，提升消费者“柳城食用菌”品牌印象，积极对“柳城食用菌”“绿荣星”等品牌进行提升、宣传、推广。组织食用菌生产生产经营主体参加区内外专业展销推介会1场以上；组织在广西电视台、广西日报等主流媒体或省部级以上重要报刊和新闻媒体开展柳城县食用菌项目实施成效宣传1-2次以上。
50	50	0	0	2025年6月前	2025年8月前
合计	100	100	0	0
变更后建设项目
序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	建设内容	总投资（万元）	时间安排
主要建设内容	中央财政资金用于	合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
5	社冲乡木耳加工厂房建设项目	广西绿星农业科技有限公司	社冲乡社冲村	新建木耳加工钢架结构厂房1000平方米；购置木耳生产、加工、制冷、蒸汽发生器等设备；建设接种无菌车间等。	1000平方米新建木耳加工钢架结构厂房建设。	344	86	0	258	2025年10月前	2025年12月前
6	品牌培育推广项目	柳城县社冲乡人民政府	全乡域	邀请专业团队为“柳城食用菌”设计品牌形象、品牌口号、品牌故事等，提升消费者“柳城食用菌”品牌印象，积极对“柳城食用菌”“绿荣星”等品牌进行提升、宣传、推广。组织食用菌生产生产经营主体参加区内外专业展销推介会1场以上；组织在广西电视台、广西日报等主流媒体或省部级以上重要报刊和新闻媒体开展柳城县食用菌项目实施成效宣传1-2次以上。	邀请专业团队为“柳城食用菌”设计品牌形象、品牌口号、品牌故事等，提升消费者“柳城食用菌”品牌印象，积极对“柳城食用菌”“绿荣星”等品牌进行提升、宣传、推广。组织食用菌生产生产经营主体参加区内外专业展销推介会1场以上；组织在广西电视台、广西日报等主流媒体或省部级以上重要报刊和新闻媒体开展柳城县食用菌项目实施成效宣传1-2次以上。	14	14	0	0	2025年6月前	2025年8月前
合计	358	100	0	258