**柳城县财政绩效评价结果公开**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 校舍安全保障机制补助项目 |
| **项目单位** | 柳城县实验小学 |
| **主管部门** | 柳城县教育局 |
| **项目所属年度** | 2024年 |
| **项目预算安排**  **（单位：万元）** | 1234万元 |
| **项目实际支出**  **（单位：万元）** | 720万元 |
| **项目评价结果**  **（分数、等级）** | 86分，绩效评价等级为“良好”，“二等等次” |
| **总体评价结论** | 项目建设内容为：建设3#教学综合楼1栋，建筑占地面积 768.74平方米，总建筑面积 3983.80平方米，建筑层数为地上5层。项目于2024年1月27日开工建设，计划完工时间为2024年9月4日。项目的实施将有效改善学校学生的教学生活条件，增强学校接纳学生的能力，提高学校的教学环境，对辖区教育的协调发展起到积极作用。 |
| **主要问题与建议** | （一）存在主要问题  1.项目质量与安全监管不到位；  2.项目会计核算有待规范；  3.项目工期滞后，影响项目效益的发挥。  （二）对策建议  1.强化项目质量与安全全流程监管；  2.规范项目会计核算；  3.加强项目工期进度管控。 |