柳城县财政绩效评价结果公开

| 项目名称 | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 柳城县中学 |
| 主管部门 | 县教育局 |
| 项目所属年度 | 2024年 |
| 项目预算安排 （单位：万元） | 180万元 |
| 项目实际支出 （单位：万元） | 180万元 |
| 项目评价结果 （分数、等级） | 87分，“良好”，“二等等次” |
| 总体评价结论 | 项目建成可以解决家长对孩子教育的担忧，提升群众对当地教育的满意度和获得感，但是项目进度严重滞后，项目现场管理需要加强。 |
| 主要问题与建议 | （一）存在主要问题 1.合同签订过程审核把关不严； 2.施工现场告示信息不完整； 3.施工现场安全管理工作需要加强； 4.柳城县中学初中部扩建项目的延期对资源统筹利用和办学效益提升造成阻碍 （二）对策建议 1.加强合同管理； 2.加强监管，规范项目现场管理。 |