**柳城县财政绩效评价结果公开**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 农业保险保费项目 |
| **项目单位** | 柳城县畜牧站 |
| **主管部门** | 柳城县农业农村局 |
| **项目所属年度** | 2024年 |
| **项目预算安排**  **（单位：万元）** | 4625.14万元 |
| **项目实际支出**  **（单位：万元）** | 1068.3994万元 |
| **项目评价结果**  **（分数、等级）** | 86分，绩效评价等级为“良好”，“二等等次” |
| **总体评价结论** | 柳城县农业保险保费项目的实施，保障了养殖户稳定经营和稳定猪肉市场供应。保费补贴降低参保成本，提升参保率，风险发生时及时赔付，帮助养殖户减少了损失、快速恢复生产，避免因单次风险退出行业，保障了千万养殖户的经济利益和生产积极性。 |
| **主要问题与建议** | （一）存在主要问题  1.部分畜禽投保任务完成度偏低，品种间差异显著；  2.对保险公司投保规范性要求有待加强；  3.理赔监管体系较薄弱。  （二）对策建议  1.精准施策提升薄弱品种投保覆盖率；  2.强化对保险机构承保全流程监管；  3.构建全链条监管体系，遏制虚假行为。 |