柳城县财政绩效评价结果公开

| 项目名称 | 新农村建设资金 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 县社冲乡人民政府 |
| 主管部门 | 县社冲乡人民政府 |
| 项目所属年度 | 2024年 |
| 项目预算安排 （单位：万元） | 233万元 |
| 项目实际支出 （单位：万元） | 211.53万元 |
| 项目评价结果 （分数、等级） | 94分，“优秀”，“一等等次” |
| 总体评价结论 | 项目组织有序，项目实施推动了食用菌全产业链的全面发展，从而为乡村发展注入新动力。 |
| 主要问题与建议 | （一）存在主要问题 1.设计方案（施工图）审查评审机制缺失； 2.设计合同关键条款有缺陷，结算审核报告存在错误； 3.带农就业岗位“低端化”。 （二）对策建议 1.健全设计方案审查评审机制； 2.加强合同管理； 3.提升农户增收空间。 |