柳城政发〔2023〕3号

柳城县人民政府关于

下达2023年为民办实事工作任务的通知

各乡镇人民政府、华侨管理区，县人民政府各组成部门：

柳城县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过了《2023年政府工作报告》，确定了2023年县人民政府为民办10件实事。为确保2023年为民办实事项目全面完成，现将任务分解下达（详见附件），并提出如下要求：

一、加强领导，抓紧组织实施

各牵头部门和配合单位要将本部门、本单位承办的事项纳入年度工作计划，制订切实可行的实施方案，明确工作进度，报县政府分管领导审定后抓紧组织实施。各牵头部门和责任单位要建立领导责任制和工作协调机制，部门、单位的行政主要负责人是本部门、本单位办理承办事项的第一责任人，负责抓好承办项目年度工作目标的制定和资金落实，并负责抓好组织规划、指导协调、监管督导等工作，扎实推进项目顺利实施，保障项目按时完成。要突出牵头单位的主抓主管作用，各牵头单位要切实履行好组织协调、统筹推进、督促检查、汇总情况的职责。对涉及由多个配合单位完成的任务，牵头单位要强化组织协调，主动与配合单位对接，及时将任务细化分解落实到配合单位。相关配合单位要加强分工协作，认真履行职责，定期向牵头单位反馈落实情况，合力完成为民办实事项目任务。

二、确保资金、人员落实到位

10 件实事中属县人民政府投资的项目，由县财政安排资金按时拨付，保证项目按计划实施，需县人民政府配套资金的项目，县财政要按配套比例安排资金按时拨付到位。各牵头单位要认真按照为民办实事工作任务的时间节点要求，预设好工期提前量，根据工期目标制定倒排工作计划时间表，明确职责分工，任务落实到人，确保完成任务。项目实施需要成立工作机构、抽调工作人员的，相关单位要确保人员到位。

三、持续跟踪督查，定期开展通报，确保为民办实事项目落到实处

县委、县政府督查和绩效考评办公室要对为民办实事工作开展持续跟踪督查，根据实际情况开展实地检查、暗访抽查，对重点工作任务适时开展专项督查，对推进不力的开展挂牌督办。从第二季度开始，每季度开展一次实地督查，适时召开专项推进会，协调解决实施中遇到的困难和问题，确保为民办实事项目如期推进。各牵头单位于3月1日前将牵头承办为民办实事项目的实施方案（包括目标任务细化、负责人、资金、工作计划、项目进度、保证措施等）报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室。各配合单位要在每季度次月5日前将为民办实事项目的进展情况报给牵头单位，牵头单位于每季度次月10日前将汇总形成的报告通过县电子政务系统报县委、县政府督查和绩效考评办公室。2023年12月20日之前将为民办实事项目完成总体情况形成书面材料，报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室。以上材料经单位主要领导签字确认后报送，电子文档通过县电子政务系统报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室，联系电话：7613020。

四、认真验收，严格考核

为民办实事目标任务完成情况是县人民政府对各部门单位绩效考核的一项重要内容，各单位要提高认识，加快项目推进，于 2023 年 12 月 31 日前完成项目任务。年底将由县委、县政府督查和绩效考评办公室组织专项检查验收和绩效考评。年底牵头单位负责将配合单位工作完成情况反馈到县委、县政府督查和绩效考评办公室。

五、加强社会监督

县人民政府于年初公布为民办实事项目及责任部门、单位，年中公布对各责任部门、责任单位办理事项进展情况，年终公布办理结果，整个过程将接受舆论和广大群众监督。

附件：柳城县2023年县为民办实事任务分解表

柳城县人民政府

2023年2月27日

（公开方式：主动公开）

附件

柳城县2023年县为民办实事任务分解表

| 序号 | 标题 | 实事内容 | 项目投资总额 | 牵头实施单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村人居环境整治提升工程 | 1.在柳城县葛麻洞建设一座小型农村生活垃圾利用处理站；2.在东泉镇、寨隆镇、古砦乡等3个乡镇9个行政村15个自然屯建设农村黑灰污水分开收集处理利用设施。 | 2000万元 | 县农业农村局 | 各乡镇 |
| 2 | 农村厕所革命整村推进卫生厕所改造工程 | 2023年完成800座农村户用卫生厕所改造工作。 | 80万元 | 县农业农村局 | 各乡镇 |
| 3 | 改造一批老旧小区 | 改造3个以上老旧小区。 | 129万元 | 县住房城乡建设局 | 县自然资源和规划局、广西中天工程建设集团有限公司、大埔镇 |
| 4 | 开展适龄妇女两癌免费检查项目 | 为全县0.55万常驻育龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌免费筛查。 | 70万元 | 县卫生健康局 | 县妇联、各乡镇 |
| 5 | 实行乡村医生“乡聘村用”制度 | 实行乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同，身份由个体转变为乡镇卫生院编外聘用人员。2023年拟聘104人，解决基层看病难，看病远问题，惠及群众28.28万人。 | 425.2万元 | 县卫生健康局 | 县人力资源和社会保障局、财政局、各乡镇 |
| 6 | 融江沿江骑行道路休闲驿站建设工程 | 实施绿化种植、园路铺设、树池、石凳、仿木栏杆等项目建设。 | 37万元 | 县交通运输局 | 大埔镇 |
| 7 | 冲脉镇集贸市场改造工程 | 对冲脉镇集贸市场进行改造，拆旧圩棚建新棚，新棚建筑面积约为3300多平方米。配套实施排水排污管网系统，将蔬菜、水果、肉类，水产服贸等进行合理分区，改善集贸市场环境，提升集贸市场形象。 | 363万元 | 县科技工贸信息化局 | 广西长兴实业集团有限公司、广西政兴投资集团有限公司、冲脉镇 |
| 8 | 沙埔镇沙埔村羊额、大穴岭屯饮水安全巩固提升工程 | 实施人饮管网安装7637米及配套设施等；项目完成后可解决636人饮水安全问题，其中脱贫户7户20人。 | 74.84万元 | 县水利局 | 县交通运输局、行政审批局、财政局、沙埔镇 |
| 9 | 柳城县西岸水库除险加固工程 | 实施水库堤坝主、副坝加固、溢洪道加固、修建防汛抢险道路、新建交通桥、新建管理房等。项目完成后可保护下游人口1127人，保护下游耕地0.03万亩。 | 561.01万元 | 县水利局 | 县自然资源和规划局、交通运输局、太平镇、柳城供电局 |
| 10 | 大埔镇靖西村安置小区内道路硬化工程 | 建设大埔镇靖西村安置小区主干道硬化工程，长500米，宽5米。 | 50万元 | 县住房城乡建设局 | 县自然资源和规划局、广西中天工程建设集团有限公司、大埔镇 |

抄送：县委各部门，各人民团体。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

柳城县人民政府办公室 2023年2月27日印发